SOL v4

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CONTENT

Phân vai Khang / Em — 6 tuần trước Public Launch

13-05-2026

File này là tài liệu chính để Khang và Em phối hợp sản xuất content. Mục tiêu: có đủ asset cho Pilot 30 anh em (2 tuần) và Public Launch (sau 4-6 tuần).

Đi kèm: SOL_CONTENT_INVENTORY_v1.xlsx — bảng tổng hợp số liệu chi tiết.

Nguyên tắc phân vai Khang / Em

✋ Khang làm (việc anh độc quyền):

Ghi voice Khang (anh là Khang Sol — không ai thay được)

Quay video founder story / TikTok / Facebook reels

Viết tay phần cảm xúc gốc — chương sách, voice script, confession seed

Review + duyệt mọi content customer-facing trước khi publish

Đăng ký hộ kinh doanh, mua VPS, setup Zalo OA Business

Chuyển khoản refund + ghi nhận thanh toán pilot

🤖 Em làm (việc tự động hoá được):

Tổng hợp số liệu, audit, build inventory

Soạn draft content (anh duyệt + edit lại bằng voice anh)

Build template (HTML landing, email, Zalo ZNS, Wiki)

Code, deploy, hạ tầng kỹ thuật

Phân tích data + đưa insight để anh quyết

🤝 Cùng nhau:

Voice scripts: Em draft text → Khang đọc lại + chỉnh giọng → ghi

Wiki articles: Em draft khoa học → Khang thêm 1 đoạn voice cá nhân

Canned replies: Em viết → Khang duyệt cảm xúc

PHASE 1 — Pilot Ready (2 tuần — TUẦN 1 & 2)

Mục tiêu: Đủ content cho 30 anh em pilot. Không cần perfect, chỉ cần CHẠY ĐƯỢC.

Tuần 1 — Sản xuất voice tối thiểu + hoàn thiện landing

🎙️ Khang — ghi 6 voice ưu tiên (~2-3h tổng, ngồi 1 buổi sáng):

Voice 02 — D3 Đêm khó nhất (90s) — voice quan trọng top 1 sau Welcome

Voice 09 — D2 Sáng đầu tiên (60s)

Voice 10 — D5 Đỉnh đã qua (90s)

Voice 11 — D10 Báo cáo (90s)

Voice 05 — D21 Habit shift (90s, đêm trước Q-Day)

Voice 13 — Milestone 100k saved (60s, ngắn)

Recording setup: dùng iPhone mic-built-in, đứng trong phòng có nệm/rèm (giảm vang), khoảng cách miệng-mic 15cm. Sol có sẵn script — đọc tự nhiên, không cần thuộc lòng.

🤖 Em — tuần 1:

Setup VPS EzTech + deploy code production (HTTPS, backup, monitoring)

Sweep landing pages còn 99k/199k/4-chặng → Sol v4 cohort wording

Build Sổ Hành Trình PDF export template (Day 52)

Wire backend /payments/checkout nhận cohort + payMode

Tuần 2 — Test pilot 5 người + bổ sung content thiếu

✋ Khang:

Mời 5 anh em test trước (gia đình + bạn thân) — feedback

Quay 1 video founder story 60s cho landing hero (tự cầm điện thoại)

Viết 10-15 confession Khoảng Lặng (anonymous, story người anh em đã chia sẻ)

🤖 Em:

Bổ sung 7 chip EXERCISE cho Day 24-30 (hiện thiếu)

Bổ sung 14 chip NIGHT_STORY cho Day 15-30 (hiện thiếu nhiều)

Bổ sung 20 canned replies (Q&A Sol v4 cohort, stress công ty, vợ cãi nhau)

Build admin tool: pilot tracking (số user, ai active, ai cần chú ý)

PHASE 2 — Chạy Pilot 30 anh em (2 tuần — TUẦN 3 & 4)

Mục tiêu: 30 anh em pilot. Khang chuyển khoản tay. Học từ user thực.

Tuần 3

✋ Khang:

Mời 30 anh em từ Facebook personal / Zalo group / Hội nhóm cai thuốc

Tự chuyển khoản nhận tiền pilot (Trả Thử 49k / Trả Một Lần 149-349k)

Trả lời chat support hàng ngày — 30 phút/sáng + 30 phút/tối

Ghi nốt 5 voice còn lại: D30, D45, Streak 10 ngày, Manual pre-nhậu, D7 (refresh)

🤖 Em:

Daily report cho Khang sáng 7h: ai active, ai miss, ai cần help

Bổ sung 11 wiki Day 20-30 (em draft, Khang duyệt)

Track conversion: bao nhiêu user qua Q-Day, bao nhiêu trả phí

Tuần 4 — Học + iterate

✋ Khang:

1-1 call (15p) với 10 user pilot — hỏi pain point thực

Quay 3 testimonial video (xin phép user pilot thành công)

Ghi voice mới nếu phát hiện touchpoint thiếu (ví dụ user nói 'thèm khi đi nhậu' → ghi voice riêng)

🤖 Em:

Phân tích user behavior — chỗ nào drop off, chỗ nào engage cao

Adjust email funnel timing/copy theo data thực

Submit 12 Zalo OA template lên Zalo Console review

PHASE 3 — Public Launch Prep (2 tuần — TUẦN 5 & 6)

Mục tiêu: Sẵn sàng public launch — payment thật, marketing assets, legal đủ.

Tuần 5 — Marketing assets

✋ Khang:

Hoàn tất hộ kinh doanh + MST + chuẩn bị hợp đồng dịch vụ

Đăng ký Zalo OA Business (verify thật, chứ không pilot)

Đăng ký MoMo Business + VietQR Business cho thanh toán

Quay 5-7 video reels cho TikTok/Facebook (60s mỗi cái — em đưa script)

Ghi voice cho cohort assignment (3 phiên bản theo Light/Mod/Heavy)

🤖 Em:

Wire MoMo + VietQR payment thật (thay mock checkout)

Build 20+ social media graphic (Canva template + auto-fill)

Build OG image cho 38 landing pages (auto-generated theo title)

Submit lại Zalo template sau 1 tuần (Zalo thường reply trong 5-7 ngày)

Tuần 6 — Final polish + soft launch

✋ Khang:

Review toàn bộ copy customer-facing (em sweep 1 lần, Khang đọc 1 lần)

Viết 1 post LinkedIn / Facebook personal về Sol — soft launch

Liên hệ 3-5 KOL nhỏ trong sức khoẻ / cai thuốc — gửi demo + xin support

🤖 Em:

Load test backend với 500 user giả lập

Setup error tracking (Sentry free tier)

Setup analytics (Plausible self-hosted hoặc GA4)

Final smoke test + checklist deploy public

Priority matrix — Việc nào trước?

Sắp xếp theo Impact × Effort:

| Mức ưu tiên | Việc làm | Vai | Tuần |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 BLOCKER | Voice 02 — D3 Đêm khó nhất (anh hút lại nhiều ở ngày 3) | Khang ghi | T1 |
| 🔴 P0 BLOCKER | Deploy VPS + HTTPS + backup | Em build | T1 |
| 🟡 P1 QUAN TRỌNG | 6 voice còn lại của Phase 1 (D2, D5, D10, D21, M100k) | Khang ghi | T1 |
| 🟡 P1 QUAN TRỌNG | 20 canned reply mới + 21 chip thiếu | Em + Khang | T2 |

Công cụ Khang dùng để sản xuất

Ghi voice

App: Voice Memo iPhone built-in (đủ chất lượng)

Phòng: phòng có nệm + rèm — giảm vang. Đóng cửa, tắt quạt.

Cách: đọc script tự nhiên, sai thì dừng 2s rồi đọc lại — em edit cắt sau

Export: chia sẻ qua AirDrop / iCloud → đẩy em đường link

Quay video

Camera: iPhone selfie hoặc back camera + tripod 100k Shopee

Ánh sáng: cửa sổ buổi sáng — không cần đèn pro

Edit: CapCut free (Khang tự edit nhẹ, em làm subtitle + thumbnail)

Viết confession Khoảng Lặng

Format: 2-4 câu, không tên thật, không địa danh cụ thể

Tone: chân thực — không thuyết giảng, không kết luận

Inspiration: anh nhớ lại 10 user thật anh đã nói chuyện qua Zalo/Facebook

Map content theo MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

1. SEO + ACQUISITION (kéo user mới)

Landing pages HTML 38 trang trên sol.vn (WordPress) — KEYWORD bo thuoc la, cai thuoc la

OG image cho social share

Video reels TikTok/Facebook (60s) — link bio sol.vn

Schema.org + meta description tối ưu Google

📦 Đo lường: GA4 traffic, click-through tới /pilot hoặc /gia

2. ONBOARDING + CHĂM SÓC ANH MỚI

Email Day 0 → Day 7 (welcome funnel)

Zalo OA Welcome message + cohort assignment

Voice 01 Welcome + Voice 02 D3 (đêm khó nhất)

MORNING_GOAL chip + SCIENCE_TIP chip trong app (day 1-7)

📦 Đo lường: % user qua Q-Day, retention Day 14

3. CHIP NHẮN TIN TRONG APP (engagement hàng ngày)

243 content items × 5 module (MORNING/SCIENCE/PHENOMENA/EXERCISE/NIGHT)

Push notification 4 mốc/ngày (07:00 / 12:00 / 14:00 / 18:00 / 21:00)

Wiki articles link từ chip — anh em đọc sâu khi cần

📦 Đo lường: open rate push, thời gian on app

4. NHẮN TIN ZALO OA (re-engagement + critical moments)

12 ZNS template — Welcome, Q-Day, Voice release, Graduation, Milestone, Crisis

Webhook reply tự động cho 43 canned replies

Voice forwarded qua link Zalo (anh em nghe ngay)

📦 Đo lường: ZNS delivery rate, click CTA, Zalo OA follower

5. SUPPORT + CHAT (user hỏi)

43 canned replies (priority 100-1000) — match keyword trước khi gọi AI

AI fallback (Claude/GPT) khi canned không match

Khang manual reply cho case khó / high-priority

📦 Đo lường: AI cost, response time, satisfaction score

6. RETENTION + ALUMNI

Email Day 30 + Day 52 milestone

Sổ Hành Trình PDF Day 52 (anh em giữ mãi)

Voice mới hàng tháng cho user Làm Chủ (12 voice/năm)

Đại Sứ Sol track — alumni mời anh em mới

📦 Đo lường: 90/180/365 day abstinence rate

7. INTERNAL (Khang + Sol team)

43 marketing docs .docx — strategy, blueprint, expert review

Admin dashboard — số liệu, content audit, refund queue

Khoảng Lặng moderation queue (anh duyệt confession mới)

7 NGÀY TỚI — Cụ thể

Anh Khang làm

Hôm nay: confirm budget VPS 100k/tháng + cho em access EzTech

Mai: ngồi 2-3h ghi 6 voice ưu tiên (script Sol đã có sẵn ở wiki-skeletons/voice-scripts/)

Trong tuần: viết 10 confession Khoảng Lặng (mỗi cái 2-4 câu)

Cuối tuần: mời 5 anh em test pilot trước (gia đình + bạn thân)

Em làm

Hôm nay: hoàn thành admin sidebar 5 nhóm (xong rồi)

Mai: build docker-compose.production.yml + Caddy HTTPS + backup script

T3: deploy code lên VPS EzTech sau khi anh mua

T4: bổ sung 21 chip thiếu (EXERCISE 7 + NIGHT_STORY 14) — em draft, anh duyệt

T5: bổ sung 20 canned reply Sol v4 — em viết, anh duyệt

T6-T7: smoke test toàn bộ flow trên production

🎯 Tuần tới em hoàn thành 80% work production-ready cho pilot. Khang chỉ cần ghi voice + viết confession + invite test user. 2 tuần sau = pilot 30 anh em chạy.